АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05. 2015                                  №    58                    сл.  Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.08.2013 № 64/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Миронову Ю.М.

Глава Кутейниковского

сельского поселения							        А.Н.Будченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 28.05.2015  № 58

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

Основной целью муниципальной программы является:

- улучшение качества жизни населения Кутейниковского сельского поселения за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального  использования ресурсов при передаче, потреблении;

- расширение путей реализации муниципальной политики энергосбережения;

- обеспечение повышения энергоэффективности на территории Кутейниковского сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обновление основных производственных фондов экономики Кутейниковского сельского поселения на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета;

- сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения на оплату коммунальных услуг;

- повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

- наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

- совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по передаче и потреблению энергетических ресурсов;

- осуществление расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

- обеспечение проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

- популяризация применения мер по энергосбережению;

- создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2подпрограммы:

1. «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения»

2. «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году запланировано 343,9 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета –343,9 тыс.рублей

Областного бюджета – 0,0

Внебюджетных источников – 0,0

Фактическое освоение средств составило 343,3 тыс.рублей или 99,8% (таблица 3).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице № 1.

Основной целью подпрограммы «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» является стимулирование технологической модернизации экономики и формирования бережливой модели энергопотребления.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2014 год запланировано 343,9 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме, в том числе:

- В 2014 году сформированы энергетические паспорта на Администрацию поселения и муниципальные бюджетные учреждения культуры – 115,1 тыс.рублей

- В 2014 году произведена замена 85 ламп на энергосберегающие, установлены 4 дополнительных светильника, установлено 25 фотореле – 228,8 тыс.рублей

Основной целью подпрограммы «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения» является обеспечение повышения энергоэффективности муниципальных бюджетных учреждений на территории Кутейниковского сельского поселения за счет реализации требований паспортов энергосбережения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения»  в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2014 год денежные средства запланированы не были.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Энергосбережение и развитие энергетики» |
| 1 | Объем потребляемой электрической энергии в натуральном выражении | кВтч |  | 6 908 230,0 | 95 036,0 |  |
| 2 | Объем потребляемой тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал |  | 1010,0 | 0,0 | Отопление зданий с помощью газа |
| 3 | Объем потребляемой воды в натуральном выражении | Куб.м |  | 1150 | 0,0 | Отсутствие водопровода |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |
| 4.1 | Доля объемов электрической энергии (далее -ЭЭ), потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.2 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов |  | 96,8 | 0,0 | Отопление зданий с помощью газа |
| 4.3 | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов |  | 100,0 | 0,0 | Отсутствие водопровода |
| 4.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются расчетным способом | процентов |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.5 | Доля муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2.«Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения» |
| 5.1 | Доля муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Кутейниковского сельского поселения, на мероприятия согласно паспортов энергосбережения, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Кутейниковского сельского поселения, в отношении которых выполнены мероприятия согласно паспортов энергосбережения | процентов |  | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Кутейниковского сельского поселения; Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2014 | 2020 |  |  | формирование энергетических паспортов и мероприятий | В 2014 году сформированы энергетические паспорта на Администрацию поселения и муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |
| 2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Кутейниковского сельского поселения; Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2014 | 2020 |  |  | уменьшение потребления электроэнергии | В 2014 году произведена замена 85 ламп на энергосберегающие, установлены 4 дополнительных светильника, установлено 25 фотореле |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения» |
| 3 | Включение энергосберегающего режима работы оргтехники | Администрация Кутейниковского сельского поселения; Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2015 | 2020 |  |  | уменьшение потребления энергоресурсов | - |  |
| 4 | Замена деревянных окон на металлопластиковые | Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2015 | 2020 |  |  | уменьшение потребления энергоресурсов | - |  |

Таблица 3

Сведения

Об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики | всего | 343,9 | 343,3 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 343,9 | 343,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения | всего | 343,9 | 343,3 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 343,9 | 343,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения муниципальных бюджетных учреждений Кутейниковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |