ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019                                                        №                               сл.Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018г. № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Жмурко Е.В.

Глава администрации

Кутейниковского сельского поселения                                Г.Г. Яковенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации поселения

Приложение

к Постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 2019г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2018 год

Основной целью муниципальной программы является:

- развитие культурного потенциала Кутейниковского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Кутейниковского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- развитие музыкального, хореографического искусства;

- обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования;

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Участники программы: муниципальные бюджетные учреждения Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1. «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения»

2. «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений

культуры Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году запланировано 3 795,9 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 2 739,5 тыс.рублей

Областного бюджета – 1 035,4 тыс.рублей

Внебюджетных источников – 37,0 тыс.рублей

Фактическое освоение средств составило 3 650,0 тыс.рублей или 96,2% (таблица 3).

Данные средства были направлены на:

- выплату заработной платы и начислений – 1 393,8 тыс.рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – 517,6 тыс.рублей.

- оплату коммунальных услуг – 184,1 тыс.рублей

- содержание имущества – 601,8 тыс.рублей

- приобретение основных средств – 1,2 тыс.рублей

- капитальный ремонт памятника ВОВ в х.Октябрьский  – 567,8 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 1.

Основной целью подпрограммы «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» является создание условий развития культурного потенциала Кутейниковского сельского поселения.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

- популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Кутейниковского сельского поселения, интеграция в российский и мировой культурный процесс;

- обеспечение равного доступа населения Кутейниковского сельского поселения к информационным ресурсам;

- реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2018 год денежные средства не выделялись.

Основной целью подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является создание условия для реализации муниципальной программы.

Основными мероприятиями программы являются:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Развитие культуры» |
| Подпрограмма «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 1.1 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 2,8 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кутейниковскому сельскому поселению | процентов | 82,4 | 91,2 | 91,2 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 2.1 | повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Кутейниковского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» |
|  | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | обеспечение сохранности памятников, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения | Капитальный ремонт памятника ВОВ в х.Октябрьский – 567,8 тыс. рублей. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения» |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2014 | 2020 |  |  | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | На реализацию основных мероприятий на 2018 год запланировано 3 795,9 тыс.рублей. Средства освоены на 96,2% - 3 650,0 тыс.рублей, в том числе на: - содержание клубных учреждений – 3 082,2 тыс.рублей, - на капитальный ремонт памятника ВОВ – 567,8 тыс. рублей. Данные средства были направлены на: - выплату заработной платы и начислений –1 393,8 тыс.рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – 517,6 тыс.рублей. - оплату коммунальных услуг – 184,1 тыс.рублей - содержание имущества – 601,8 тыс.рублей |  |

Таблица 3

Сведения

Об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 3 795,9 | 3 650,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 1 035,4 | 1 035,4 |
|  |  | областной бюджет | 2 760,5 | 2 614,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 3 795,9 | 3 650,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 1 035,4 | 1 035,4 |
|  |  | областной бюджет | 2 760,5 | 2 614,6 |