АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2015                                №  54                                            Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.08.2013г. № 64/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Миронову Ю.М.

Глава поселения								А.Н.Будченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации поселения

Приложение

к Постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 28.05.2015г. № 54

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

Основной целью муниципальной программы является:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Кутейниковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- создание условий и проведение в Кутейниковского сельского поселения на высоком организационном уровне районных и местных соревнований;

- повышение конкурентоспособности спортсменов Кутейниковского сельского поселения на районных и областных спортивных аренах

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- повышение мотивации граждан Кутейниковского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта Кутейниковского сельского поселения»

2. «Развитие инфраструктуры спорта в Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году запланировано 14,8 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 14,8 тыс.рублей

Областного бюджета – 0,0

Внебюджетных источников – 0,0

Фактическое освоение средств составило 8,2 тыс.рублей или 55,4% (таблица 3).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице № 1.

Основной целью подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта Кутейниковского сельского поселения» является привлечение к занятиям физической культуры  и спортом максимального количества граждан Кутейниковского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Кутейниковского сельского поселения» в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2014 год запланировано 14,0 тыс.рублей. Средства освоены на 58,6% - 8,2 тыс.рублей, в том числе:

- приобретение наградной продукции и спортивного инвентаря

Основной целью подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Кутейниковского сельского поселения» является создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Кутейниковского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом; содержание спортивных объектов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2014 год денежные средства запланированы не были.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан Кутейниковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов |  | 16,0 | 29,1 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан Кутейниковского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов |  | 3,3 | 6,1 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов |  | 0,5 | 0,0 |  |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Процентов |  | 35,0 | 37,0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | На территории Кутейниковского сельского поселения в 2014 году было проведено: - 14 районных спортивных мероприятий; - 3 поселенческих мероприятия; - в рамках проведения соревнований по мини-футболу командой Кутейниковского сельского поселения проведено 32 игры |  |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание спортивных объектов Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | содержание спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Кутейниковского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | Средства на содержание спортивных объектов в 2014 году не выделялись |  |

Таблица 3

Сведения

Об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 14,8 | 8,2 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 14,8 | 8,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта Кутейниковского сельского поселения | всего | 14,0 | 8,2 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 14,0 | 8,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие инфраструктуры спорта в Кутейниковского сельского поселения | всего | 0,8 | 0,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 0,8 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |