АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2017                                № 55                             сл.Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.08.2013г. № 64/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Жмурко Е.В.

Глава Кутейниковского

сельского поселения						         	А.Н.Будченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации поселения

Приложение

к Постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 28.04.2017г. № 55

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения  «Развитие культуры» за 2016 год

Основной целью муниципальной программы является:

- развитие культурного потенциала Кутейниковского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Кутейниковского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- развитие музыкального, хореографического искусства;

- обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

- развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования;

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Участники программы: муниципальные бюджетные учреждения Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1. «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения»

2. «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений

культуры Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году запланировано 2 917,8 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 2 772,6 тыс.рублей

Областного бюджета – 145,2 тыс.рублей

Внебюджетных источников – 0,0

Фактическое освоение средств составило 2 917,8 тыс.рублей или 100% (таблица 3).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Основной целью подпрограммы «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» является создание условий развития культурного потенциала Кутейниковского сельского поселения.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

- популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Кутейниковского сельского поселения, интеграция в российский и мировой культурный процесс;

- обеспечение равного доступа населения Кутейниковского сельского поселения к информационным ресурсам;

- реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2016 год денежные средства не выделялись.

Основной целью подпрограммы «Развитие библиотечного дела» является создание условия для реализации муниципальной программы.

Основными мероприятиями программы являются:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2016 год запланировано 700,6 тыс.рублей. Средства освоены на 100,0%.

Данные средства были направлены на:

- выплату заработной платы и начислений – 571,2 тыс.рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – 53,8 тыс.рублей.

- оплату коммунальных услуг – 27,7 тыс.рублей

- содержание имущества – 37,2 тыс.рублей

Основной целью подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является создание условия для реализации муниципальной программы.

Основными мероприятиями программы являются:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2016 год запланировано 2 217,2 тыс.рублей. Средства освоены на 100%.

Данные средства были направлены на:

- выплату заработной платы и начислений – 1 420,2 тыс.рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – 98,4 тыс.рублей.

- оплату коммунальных услуг – 197,1 тыс.рублей

- содержание имущества – 475,8 тыс.рублей

- приобретение основных средств – 25,6 тыс.рублей

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество посещений муниципальных библиотек | человек | 840 | 651,0 | 890,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 2,0 | 2,5 |  |  |
| 2.2 | Количество посещений библиотек | человек | 10480 | 805 | 10480 |  |
| 2.3 | Количество выданных документов из фондов библиотек | экземпляров | 16650 | 16700 | 16653 |  |
| 2.4 | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Кутейниковского сельского поселения | коэффициент динамики | - | 1,4 | - |  |
| 2.5 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | единиц | - | 13 | 0 |  |
| 2.6 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов |  | 0,005 | 0 |  |
| 2.7 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кутейниковскому сельскому поселению | процентов |  | 73,7 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Кутейниковского сельского поселения | единиц |  | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2014 | 2020 |  |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Денежные средства не выделялись |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Муниципальные бюджетные учреждения культуры | 2014 | 2020 |  |  | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | На реализацию основных мероприятий на 2016 год запланировано 2 917,8 тыс.рублей. Средства освоены на 100% - 2 917,8 тыс.рублей, в том числе на: - содержание клубных учреждений – 2 217,2 тыс.рублей - содержание библиотек – 700,6 тыс.рублей Данные средства были направлены на: - выплату заработной платы и начислений –1 991,4 тыс.рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – 152,2 тыс.рублей. - оплату коммунальных услуг – 224,8 тыс.рублей - содержание имущества – 513,0 тыс.рублей |  |

Таблица 3

Сведения

Об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 2 917,8 | 2 917,8 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 2 772,6 | 2 772,6 |
|  |  | областной бюджет | 145,2 | 145,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 2 917,8 | 2 917,8 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 2 772,6 | 2 772,6 |
|  |  | областной бюджет | 145,2 | 145,2 |